## OTROS PIP
SUNAT
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
(Segundo trimestre)
CUADRO 1: PRESUPUESTO TOTAL VS EJECUCION ACUMULADA
(en nuevos soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
| DENOMINACION DEL PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUCION ACUMULADA ( * )
|  |  | AÑO 2010 | AÑO 2011 | TOTAL
2092762 | AMPLIACION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO | 3001796.43 | 890973.4 | 1331750.87 | 2222724.27
2092763 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA | 5986018.93 | 4267459.99 | 1337360.5 | 5604820.49
2092764 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CAJAMARCA | 4196899.68 | 2456940.72 | 911767.6 | 3368708.32
2092766 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA | 1185818 | 20570 | 41485.4 | 62055.4
2092767 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO PUNO | 1395508 | 25134.5 | 42931.66 | 68066.16
2092768 | REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI | 3732872 | 1560368.31 | 1704707.78 | 3265076.09
2094625 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO Y OFICINA ZONAL SAN MARTIN | 5996323 | 43858.74 | 1250823.65 | 1294682.39
2094826 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA | 5750969 | 1275623.88 | 2955980.56 | 4231604.44
2094904 | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT | 5050431 | 0 | 82260 | 82260
2112036 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A CONTRIBUYENTES EN LOS NUEVOS CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE | 292852 | 124548 | 13864 | 138412
2114435 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA Y DE LA OFICINA ZONAL UCAYALI | 5946000 | 46525 | 1190426.37 | 1236951.37
2114436 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE IQUITOS Y DE INTENDENCIA REGIONAL LORETO | 5999281 | 143230.2 | 3460354.77 | 3603584.97
2114959 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DE SULLANA | 3288766 |  | 500 | 500
2114960 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUARAZ | 3191470 |  | 37650.36 | 37650.36
2114961 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 3447432 |  | 500 | 500
2114962 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3969784 |  | 500 | 500
2131953 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT | 12824408 |  | 5012100 | 5012100
| IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE MOVIL PARA INTENDENCIAS REGIONALES DE LA SUNAT | 5079371 |  | 23400 | 23400
| MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA | 16772427 |  | 0 | 0
| IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA | 9948194 |  | 0 | 0
2131997 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA | 7481660 |  | 0 | 0
CUADRO 2: PRESUPUESTO DEL AÑO 2011
(en nuevos soles)
| DENOMINACION DEL PROYECTO | PIA | PIM | EJECUCION ( * )
|  |  |  | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | TOTAL
2092762 | AMPLIACION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO | 1630106 | 2131219 | 245338.02 | 1086412.85 |  |  | 1331750.87
2092763 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA | 2139963 | 3277726 | 563452.07 | 773908.43 |  |  | 1337360.5
2092764 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CAJAMARCA | 1670512 | 2561798 | 335751.8 | 576015.8 |  |  | 911767.6
2092766 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA | 1139037 | 1488802 | 25415.5 | 16069.9 |  |  | 41485.4
2092767 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO PUNO | 1365508 | 1702054 | 16465 | 26466.66 |  |  | 42931.66
2092768 | REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI | 765402 | 2531674 | 364249.7 | 1340458.08 |  |  | 1704707.78
2094625 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO Y OFICINA ZONAL SAN MARTIN | 5863561 | 5749984 | 107120.2 | 1143703.45 |  |  | 1250823.65
2094826 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA | 4144900 | 5004059 | 1714897.18 | 1241083.38 |  |  | 2955980.56
2094904 | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT | 4840431 | 2936640 | 500 | 81760 |  |  | 82260
2112036 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A CONTRIBUYENTES EN LOS NUEVOS CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE | 0 | 168304 | 13864 | 0 |  |  | 13864
2114435 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA Y DE LA OFICINA ZONAL UCAYALI | 5404274 | 6322396 | 94145 | 1096281.37 |  |  | 1190426.37
2114436 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE IQUITOS Y DE INTENDENCIA REGIONAL LORETO | 5490675 | 6439274 | 3397397.72 | 62957.05 |  |  | 3460354.77
2114959 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DE SULLANA | 3288766 | 895898 | 500 | 0 |  |  | 500
2114960 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUARAZ | 3191470 | 1787628 | 500 | 37150.36 |  |  | 37650.36
2114961 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2896599 | 1006075 | 500 | 0 |  |  | 500
2114962 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3103847 | 1069632 | 500 | 0 |  |  | 500
2131953 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT | 0 | 5764127 | 0 | 5012100 |  |  | 5012100
| IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE MOVIL PARA INTENDENCIAS REGIONALES DE LA SUNAT | 0 | 1453200 | 0 | 23400 |  |  | 23400
| MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA | 0 | 3184208 | 0 | 0 |  |  | 0
| IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA | 0 | 3375334 | 0 | 0 |  |  | 0
2131997 | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA | 0 | 2923850 | 0 | 0 |  |  | 0
12517767.33
( * ) A nivel de Devengado